中国宋庆龄基金会·星巴克大学生环保践行者

第三期项目实施方案

一、项目背景

我国人口众多，人均占有资源量小，社会经济的快速发展给环境带来了前所未有的压力，环境保护的重要性也被人们所认识并切实采取必要的措施加以实践。而在环境保护的践行者之中，大学生又是最有积极性和执行力的群体。鉴此，中国宋庆龄基金会、星巴克公司共同推出“星巴克大学生环保践行者”项目，由美国星巴克咖啡公司通过在赠与亚洲设立的星巴克教育基金提供捐赠资金，由赠与亚洲进行捐赠管理，资助在环境保护领域具有新颖的创意或预期效果显著的900件大学生项目（包括个人及团体项目），在大学生群体中宣扬环保意识，引起全社会对于环境保护领域的关注。

在项目实施的两年来，已与20所项目高校建立了良好的合作关系，共评审奖励了600个优秀环保项目，项目活动类型包括：调研实践类、宣教类、实验研究类及发明创造类等，项目领域包括：生态农业、节能减排、旧物循环利用、食品安全、生态社区建设、工矿企业环保治理、环境卫生等多方面社会热点问题，有些项目已实际应用到生产生活当中，并产生了良好的社会效益和经济效益。

在2012年8月20日至24日青岛海洋大学举办的2012年“星巴克大学生环保践行者”项目夏令营中获奖的10位同学，代表大学生环保践行者们前往西雅图交流学习。此次的交流学习活动不仅开阔了学生们的眼界，更启发了他们的环保新思路和新理念。为了让更多的大学生们分享这10位代表赴美的学习心得，第三年的年度学生活动中，我们将有请这10位同学与大家见面，分享他们在西雅图所学习到的环保理念及如何维护城市、社区绿化，有效地持续推动该项目的发展。

二、项目名称

中国宋庆龄基金会·星巴克大学生环保践行者（第三期）

三、项目周期

2013年 9月至2014年4月

四、项目活动

（一）资助在环境保护领域具有新颖的创意或预期效果显著的大学生项目（包括个人及团体项目）

1. 每所项目高校每年拥有15个资助名额,资助金额为人民币5,000元。资助款将完全用于执行所申报并获选的环保项目。

2. 项目方职责

（1）中国宋庆龄基金会负责项目总体方案设计，评选通知发送，协调组织各高校对上报项目进行评审，确定资助名单，并组织各校15个项目上传至专业网站，同时通报星巴克公司和赠与亚洲，设计及组织相关学生活动。

（2）各社团在开展环保项目时，可邀请当地星巴克门店员工在条件合适的情况下共同参与。

3. 奖项评选及执行程序

（1）各项目实施高校自行组织评委对上报的作品进行评审，将符合要求的环保项目实施团体或个人的项目规划、设想或正在开展的状况包含文字、图片及视频等上传至网站。

（2）中国宋庆龄基金会收到资助名单并确认后，通报星巴克公司和赠与亚洲，并向各高校帐户拨付资助资金，由学校负责资助资金的发放。

（3）各高校收到资助款项并确认资助名单后，向中国宋庆龄基金会提交收据，并向各环保项目实施团体或个人拨付首批60%资助款，在各环保项目结束后拨付剩余40%资助款。

4. 评选标准

（1）原创性：环保项目符合参与者的知识结构和水平，符合各校的客观条件，能够提交相对完整的策划方案。

（2）创新性：无论是提交的活动计划方案、行动实施过程还是现场展示都应体现团队自主研发和不拘一格的创意想象力，并与同类环保产品或解决方案相比，具有独特优势。

（3）可实施性：活动应具有明确的主题和活动目标，系统周密的活动计划、实施步骤和活动结果，是否有效针对某项需求。

（4）科学性：环保项目应有专业老师的指导，方案和实施方式科学，有充分的科学理论依据，研究方法科学合理，体现当代科技发展方向。

（5）可持续发展性：项目能够得到学校的重视和支持，从而产生长期的影响。同时，应利于推广普及，能产生较大的社会影响及效益。在上一年各项目高校上报的作品中，根据各项目的可实施性、可持续性及可推广性等方面考虑，各高校可上报一个项目申请本年度的资助。

（二）年度大学生环保活动

本届大学生环保活动将更加丰富、更具有实践性和参与性，活动宣传范围更广、更有策划性和可持续性。

- 活动时间、地点

本期学生活动拟于在寒假期间举办为期三至五天的学生活动，将在其中一所项目实施高校中举办，规模约70人（50名同学和20名老师）。

- 活动主题和形式

将三年来的项目成果和影响进行展现，并邀请10位赴西雅图的同学代表进行演讲，通过讲述赴美交流的心得与体会，与大家分享在国外学习到的先进环保理念与知识，调动更多的大学生们共同爱护我们的家园，践行我们的环保事业。

（三）项目跟进

为了持续推动项目发展、保障项目的可持续性、可实施性，我们将联合高校进行项目的后续实施跟进，定期收取相关使用信息和反馈意见。主要包括以下几个方面：

1. 资助金发放完成后，各高校将学生获得资助项目的使用推广情况做汇总，提交给中国宋庆龄基金会。包括推广地区、使用家庭、地址、使用时间、联系人及联系方式等。

2. 每个季度由获得资助的项目实施人进行使用社区、农户、家庭的回访，将使用情况和反馈意见以及修改意见汇总，由各高校递交给中国宋庆龄基金会。

（四）项目总结与评估

1. 各环保项目在每年项目周期结束后，向所在高校提交项目报告(包括项目活动执行陈述和财务报告)。

2. 各高校在评选出15个项目作品后，向中国宋庆龄基金会提交项目评选总结。

3. 各环保项目在完成时，各高校向中国宋庆龄基金会提交项目总结以及附有项目负责人签名的《受助项目汇总表》，该表中应附有各环保项目资助款的用途。

4. 各高校向中国宋庆龄基金会提交部分项目的使用推广情况、反馈意见以及修改意见汇总表。

5. 各高校向中国宋庆龄基金会提交参加年度学生活动的“星巴克大学生环保践行者”项目资料同时配上图片（含中英文版，精炼到1-2页纸），包括：

（1）项目人（团队）介绍（学校、姓名、年级、专业等）

（2）项目（设计作品）描述

（3）项目（设计作品）的设计理念和创意说明

（4）项目的具体运用

（5）未来计划（项目提升或推广）等

6.“星巴克大学生环保践行者”项目在高校所在地开展、进入社区、与当地星巴克门店合作的情况介绍。

7. 项目结束后，由中国宋庆龄基金会向赠与亚洲将提交一份终期报告。

五、项目活动执行时间表

| 活动项目 | 拟开展时间 |
| --- | --- |
| 中国宋庆龄基金会、星巴克、赠与亚洲通过第三期项目实施方案 | 2013年8月 |
| 中国宋庆龄基金会、赠与亚洲签署项目协议 | 2013年9月前 |
| 网络系统升级 | 2013年9月完成 |
| 中国宋庆龄基金会联络项目高校并发放活动通知 | 2013年9月 |
| 各项目高校下发通知，开展活动 | 2013年9月 |
| 各校自行对项目进行评审、选拔，将符合要求的15件作品上传至网络系统 | 2013年10月21日前完成 |
| 各高校向中国宋庆龄基金会提交推荐名单，并附总结 | 2013年9月30日前完成 |
| 中国宋庆龄基金会向各高校拨付项目资金 | 2013年10月或11月完成 |
| 各项目高校向各环保项目发放资助金 | 2013年10月 |
| 开展年度大学生活动 | 2014年1月 |
| 各环保作品继续开展 | 2013年9月—2014年4月 |